## Instruções
Matriz de Risco 5x5: instruções
Modelo gratuito: Qualidade e Six Sigma (www.qualidadeesixsigma.com.br)
Para que serve:
Registrar os riscos de um processo ou projeto, pontuar cada um por probabilidade e impacto e enxergar onde concentrar o esforço.
Como usar:
1. Leia a aba "Critérios" e ajuste as descrições à realidade da sua empresa ANTES da reunião. Critério escrito antes evita que tudo termine no meio da matriz.
2. Na aba "Registro de Riscos", preencha uma linha por risco: descrição, causa, consequência, probabilidade (1 a 5) e impacto (1 a 5).
3. Pontuação, nível e prioridade são calculados sozinhos. Pontuação = probabilidade x impacto.
4. A aba "Matriz 5x5" mostra quantos riscos caem em cada célula.
5. Defina ação, responsável e prazo, começando pelos riscos de nível Crítico e Alto.
Faixas de nível (ajustáveis na aba Critérios): 1 a 4 Baixo, 5 a 9 Médio, 10 a 16 Alto, 20 a 25 Crítico.
As 3 primeiras linhas do registro são exemplos: substitua ou apague.
Guia completo de como construir a matriz: https://www.qualidadeesixsigma.com.br/matriz-de-risco-como-construir/
Legenda: células em amarelo claro são para preenchimento. As demais são calculadas automaticamente.

## Critérios
Critérios de pontuação
Modelo gratuito: Qualidade e Six Sigma (www.qualidadeesixsigma.com.br)
Ajuste as descrições à sua realidade. Os números (1 a 5) e os limites das faixas são usados nas fórmulas.
Nota | Probabilidade | Descrição da probabilidade
1 | Rara | Pode ocorrer só em circunstâncias excepcionais (menos de 1 vez em 5 anos).
2 | Improvável | Pode ocorrer algum dia (cerca de 1 vez a cada 2 a 5 anos).
3 | Possível | Já ocorreu ou pode ocorrer cerca de 1 vez por ano.
4 | Provável | Ocorre algumas vezes por ano.
5 | Quase certa | Ocorre com frequência (mensal ou mais).
Nota | Impacto | Descrição do impacto (custo, cliente, segurança)
1 | Insignificante | Efeito desprezível; sem impacto no cliente.
2 | Menor | Retrabalho interno pequeno; cliente não percebe.
3 | Moderado | Custo relevante ou atraso perceptível ao cliente.
4 | Maior | Reclamação formal, perda financeira alta ou não conformidade em auditoria.
5 | Crítico | Risco à segurança, recall, perda de cliente ou violação legal.
Limite | Nível | Pontuação mínima da faixa
L1 | Baixo | 1
L2 | Médio | 5
L3 | Alto | 10
L4 | Crítico | 17
Pontuação maior ou igual ao limite da faixa recebe aquele nível. Padrão: 1 a 4 Baixo, 5 a 9 Médio, 10 a 16 Alto, 17 ou mais Crítico (na prática 20 e 25).

## Registro de Riscos
Registro de riscos
Modelo gratuito: Qualidade e Six Sigma (www.qualidadeesixsigma.com.br)
Preencha as colunas em amarelo. Pontuação, nível e prioridade são automáticos.
ID | Processo / área | Descrição do risco | Causa | Consequência | Probabilidade (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Pontuação | Nível | Prioridade | Ação de tratamento | Responsável | Prazo | Status
R01 | Fornecimento | Atraso na entrega de matéria-prima crítica | Fornecedor único sem estoque de segurança | Parada de linha e atraso ao cliente | 3 | 4 | 12 | Alto | 1 | Qualificar segundo fornecedor e definir estoque mínimo | Compras | 2026-11-30 | Em andamento
R02 | Produção | Peça fora de especificação chegar ao cliente | Inspeção final por amostragem com falhas de leitura | Reclamação e custo de garantia | 2 | 5 | 10 | Alto | 3 | Implantar dispositivo à prova de erro na inspeção | Qualidade | 2026-12-15 | Aberto
R03 | Manutenção | Quebra da injetora principal | Plano preventivo desatualizado | Perda de capacidade por dias | 4 | 3 | 12 | Alto | 2 | Revisar plano de manutenção preventiva | Manutenção | 2026-11-20 | Aberto
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50

## Matriz 5x5
Matriz 5x5: quantidade de riscos por célula
Modelo gratuito: Qualidade e Six Sigma (www.qualidadeesixsigma.com.br)
Cada célula conta os riscos do registro com aquela probabilidade e aquele impacto. A cor mostra o nível da célula.
IMPACTO
|  | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Maior | 5 Crítico
PROBABILIDADE | 5 Quase certa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 Provável | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3 Possível | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 2 Improvável | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 Rara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leitura: o número em cada célula é a quantidade de riscos. Verde Baixo, amarelo Médio, laranja Alto, vermelho Crítico.
Resumo por nível
| Crítico | 0
| Alto | 3
| Médio | 0
| Baixo | 0